储蛾房加固邀请招标文件​
​






招标编号：20261015号​
​            

    项目名称：重庆市蚕业总站储蛾房加固工程​
​           

招标人：重庆市蚕业总站​
​          

日期：2026年10月19日


联系人：鲁光宇  18983684977​


​第一部分 招标公告​
​1. 招标条件​
本招标项目_重庆市蚕业总站维修项目已按程序批准建设，项目业主为_重庆市蚕业总站_，建设资金来自自筹资金，项目出资比例为_100%，招标人为重庆市蚕业总站。项目已具备招标条件，现邀请符合条件的投标人参加投标。
​2. 项目概况与招标范围​
​工程名称​：重庆市蚕业总站储蛾房加固
​建设地点​：重庆市两江新区华新村325号
​工程内容​：储蛾房加固_
​合同估算价​：人民币_24000.00元（大写：贰万肆仟元整）
​计划工期​：15日历天（自2026年10月26日起至2026年11月13日止，周六周日不施工）
​招标范围​：立柱加固、户外顶面补烂防漏水、屋内墙面拉裂缝补缝、室内加矩管等
​3. 投标人资格要求​
​资质条件​：具备建筑工程施工承包经营资质，安全生产许可证有效。
​信誉要求​：未被列入失信被执行人名单，无违法记录。
​4. 招标文件获取​
​时间​：2026年10月21日至2026年10月23日（每日上午10时至12时，下午14时至17时）。
​地点​：重庆市两江新区华新村325号综合办公室
​5. 投标文件的递交​
​截止时间​：2026年10月23日14时00分（北京时间）。
​递交地点​：重庆市两江新区华新村325号
​密封要求​：正本、副本分别密封，封面注明“投标文件”及项目名称。
​6. 开标时间及地点​
​时间​：2026年10月23日14时30分
​地点​：重庆市两江新区华新村325号三楼办公室
​7. 发布公告的媒介​
本次招标公告在重庆市蚕业总站网站（https://www.cqcyzz.com/）上发布。


第二部分 投标人须知
​
​1. 总则​
​适用范围​：本文件适用于重庆市蚕业总站储蛾房加固施工招标。 
​2. 招标文件​
​组成​：包括招标公告、投标人须知、评标办法、合同条款、工程量清单、技术规范等。
​澄清与修改​：投标人对招标文件有疑问，应在投标截止前2日书面提出，招标人将在1日内答复。
​3. 投标文件​
​组成​：投标函、法定代表人身份证明、授权委托书、投标报价表、质量保障措施、安全文明施工方案等。
​4. 投标保证金​
​金额​：人民币1000元。
​缴纳方式​：汇至指定账户（开户行：农行重庆江北支行营业部，账号：31050101040666666）。
​退还条件​：未中标单位在开标后5个工作日内无息退还，中标单位在签订合同后5日内退还。
​5. 投标文件的递交与密封​
​密封要求​：未按要求密封或逾期送达的投标文件将被拒收。


第三部分 工程内容及标准要求

1、维修内容
1.1 铺面外加立柱5根，300mm*500mm*300mm钢筋混凝土（8箍筋、12钢筋、C30混凝土）现浇立柱，含加固顶撑。
1.2 柱子基层5根，开挖600mm*600mm、下沉600mm现浇的地基。
1.3 户外顶面补烂1项，挑檐水泥补烂。
1.4 屋内墙面拉裂缝补缝1项，拉裂缝用水泥补缝。
1.5 室内加矩管24根（40mm*100mm镀锌方管0.3mm厚），底部钢板24块（100mm*200mm*10mm），做好防锈处理再安装。
1.6大门口两侧墙面喷真石漆26㎡、地面往地打3个（200mm深、110mm）大小的洞孔，洞孔插相应大小的3根（800mm高、2mm厚）镀锌管桩子，桩子与桩子之间用12m的铁链连接。
2、标准要求
[bookmark: _GoBack]使用所有材料和施工工艺必须符合国家质量标准，符合相关安全标准。
3、 质保期
自竣工验收合格之日起，墙面喷漆不少于5年，钢筋混泥土立柱不少于10年，质保期内出现质量问题，供应商免费维修或更换。

第四部分  评标办法​​
1. 评标委员会​
组成​：由招标人代表组成，人数为5人。
2. 评分标准​
选择“竞争性比价”评标委员会择优确定中标单位。
3. 废标情形
3.1报价高于最高限价；
3.2资质材料不全，不满足资格要求；
3.3响应文件未加盖公章、逾期送达；
3.4存在弄虚作假、挂靠转包；
3.5不响应项目实质性要求。
4.  评分标准（总分100分）
4.1报价（50分）：以有效最低报价为基准价；若报价明显低于成本，评审组可要求书面说明，无法合理解释作废标。
4.2施工方案（25分）
施工工序、组织安排10分；安全文明施工、现场防护8分；垃圾清运、成品保护7分。
4.3业绩实力（15分）：近2年同类维修项目，每份有效业绩5分，最高15分。
4.4质保及售后服务（10分）：质保承诺、故障响应、维保方案。
4.5 成交规则：按综合得分从高到低排序，第一名作为第一成交候选人；若第一名放弃成交资格，依次顺延第二名，以此类推。

第五部分 合同条款及格式​
​
1. 合同协议书​
​工程范围​：明确施工内容及变更条款。
​工期要求​：约定开工日期、竣工日期及工期延误责任。
​质量标准​：符合国家现行施工验收规范合格标准。
​合同价款​：采用固定总价/单价合同，明确调整方式。
​2. 专用条款​
​付款方式​：按工程进度支付，预付款比例30%，进度款支付节点完成工程量100%，经验收后一次性支付剩余70%。
​违约责任​：工期延误按合同总额的0.05%-0.1%/日设定违约金处罚，质量不合格需无偿返工。

​第六部分 工程量清单与技术规范​
​1. 工程量清单​
按《建设工程工程量清单计价规范》编制，附件部分项工程量清单、措施项目清单等。
​2. 技术规范​
​材料要求​：提供主材的品牌、规格及检测标准。
​施工工艺​：按照规定确定安装、防水等关键工艺标准。

第七部分 监督与争议解决​

​争议解决​：协商不成时，向两江新区人民法院提起诉讼。
        
